## Hoja1
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0216 - Ministerio de Cultura
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.
Visión | Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 0
Objetivo general: | 0
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 12; Programa 13
Descripción: | Programa 12: Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial] Programa 13: -Fomento y desarrollo de la cultura
Beneficiarios: | Artistas, escritores y poetas, Publico en general, Creadores e intelectuales, Poblacion nacional y extranjera
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2115775488 |  | 2158533591.54 |  |  | 1047574547.56 |  |  | 48.53%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1
5842 - Publico en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios historicos en el pais | Numero de visitantes | 521736 | 14850000 | 95434 | 2778000 | 159159 | 19991.98 | 30.51% | 0.1346%
5844 - Publico en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del pais. | Numero de participantes | 12500 | 15760000 | 10500 | 14020000 | 11342 | 21240 | 90.74% | 0.1348%
5846 - Publico en general recibe formacion en arte y areas del que hacer cultural | Numero de estudiantes recibiendo formacion | 2600 | 14972580 | 650 | 3743145 | 3910 | 5013758.1 | 150.4% | 33.49%
5847 - Jovenes y adultos acceden a la capacitacion profesional y educacion intelectual en las diferentes areas culturales | Numero de egresados capacitados | 135 | 4527000 | 15 | 750000 | 32 | 0 | 23.7% | 0%
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artisticas y culturales | Numero de publicaciones | 31 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5850 - Publico en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a traves de recursos plasticos, linguisticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento | Numero de visitantes | 25500 | 186669705 | 2500 | 42167426 | 3920 | 34010923.16 | 15.37% | 18.22%
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovacion y emprendimiento cultural | Numero de artistas e intelectuales premiados | 37 | 10039300 | 6 | 800000 | 31 | 500000 | 83.78% | 4.98%
6530 - Poblacion nacional y extranjera accede a oferta literaria a traves de eventos para el fomento de la lectura y la cultura | Numero de visitantes | 766000 | 87300497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 1. 5846 2. 5847 3. 5850 4. 5851
Descripción del producto: | 1. Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural 2. Jovenes y adultos acceden a la capacitacion profesional y educacion intelectual en las diferentes areas culturales 3. Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento 4. Artistas e intelectuales reciben premios a la innovacion y emprendimiento cultural
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío: | 1. Escuelas libres realizo capacitaciones en todo el pais, superando en un 501.54 lo estimado en diciembre 2021. 2. El tema propuesto para la capacitación "DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS", resulto atractiva al publico y supero en un 113.33% la meta estimada en diciembre 2021. 3. En este producto tuvimos una desviación negativa de (64.46%), esto a razón de que no asistieron la cantidad de personas previamente invitadas a determinadas actividades, lo que impacta significativamente a la meta. 4. La desviación positiva de este producto, generando un incremento de 416%, obedece a premios en metálico que fueron cubiertos con aportes del sector empresarial.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el producto 5844 se recomienda mejorar la evidencia, pues en el informe de avance trimestral no se coloca algún reporte que permita calcular la cantidad de visitantes que han colocado. Para el producto 5846 hay discrepancias entre los estudiantes reflejados en las evidencias (aproximadamente 15 en Mao y 44 en San Victor); mientras que la meta fue de un 3,910. En el resumen trimestral refleja la misma cantidad que SIGEF pero los documentos anexos en este documento no permiten visualizarse. Se recomienda sean colocados en un mismo documento y cargado al SIGEF. Para el producto 5850 es necesario revisar la parte del "reconocimiento al talet" pues está siendo incluido en otro producto. Por otro lado, hay que verificar si es posible contabilizar las personas impactadas, pues se visualiza que la mayoría son un aproximado. En cuanto a las causas y justificaciones de desvío deben considerar que deben explicar tanto el físico y el financiero, colocando el porcentaje de variación presentada. Además, de que para aquellos productos donde no tienen programación física, deben colocar comentario de justificación financiero en caso de aplicar, en caso contrario se coloca "no presenta desvíos relevantes". Por el incumplimiento de las razones anteriores, se vieron afectados en ciertos criterios del subindicador IGPS02. Finalmente, se vió afectada en el subindicador IGPS04 por la reprogramación de cuotas financieras fuera de las fechas establecidas.