## Levantamiento POA
Ministerio de Cultura Plan Operativo Annual 2022 Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | [21 empty] | DPD-12.2
FOR-03 Rev. 04
| Año: | 2022
| Versión: | 13
| ALINEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  | PRODUCCIÓN FÍSICA |  |  | ACTIVIDADES Y SUS ATRIBUTOS
Iniciativa No. | Eje Estratégico | Objetivo Estratégico | Resultado Priorizado | Producto | Resultado Esperado | Medio de verificación | Actividades | Cronograma | [11 empty] | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.3 Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | Establecidos los recursos economicos para facilitar la conervación del patrimonio mueble | Evaluación, conservación y restauración de los siguientes bienes culturales: 1. Museo de la Familia Dominicana Siglo XIX 2. Casa de Tostado 3. Museo del Alcázar de Colón 4. Museo de Las Casas Reales 5. Museo de Historia y Geografía 6. Museo del Hombre | Conservar, restarurar y habilitar los bienes culturales de los museos aplicando las normas nacionales e internacionales estableciadas para la prevención del patrimonio mueble. | 1. Fichas de evaluación, conservación, restauración. 2. Informes de diagnósticos. | 1. Levantar necesidades y registro en fichas. 2. Elaborar informe de diagnóstico de cada museo. 3. Formular planes de restauración de los bienes museos. 4. Facilitar fichas e información recogida al Centro de Inventario de Bienes Culturales para futuras consultas. 5. Aplicar los planes de restauración considerados factibles y viables. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Ministerio de Hacienda | 36000000
2 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.3 Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | Establecidos los recursos economicos para facilitar la conervación del patrimonio mueble | Evaluación, conservación, restauración de las pinturas murales de José Vela Zanetti en el territorio nacional. | Evaluar, conservar, restaurar los murales de José Vela Zanetti en el territorio nacional. | 1. Fichas de evaluación, conservación, restauración. 2. Informe de diagnóstico. | 1. Levantar de imágenes de murales en estado original y captura fotográfica del estado actual. 2. Realizar diagnóstico murales. 3. Elaborar plan de restauración de los murales por etapas de intervención. 4. Contratar servicios de restauración. 5. Iniciar los trabajos. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Sector Privado | 3000000
3 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.3 Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | Establecidos los recursos economicos para facilitar la conervación del patrimonio mueble | Capacitación para técnicos en conservación de bienes muebles. | Capacitar 20 personas en la conservación de bienes muebles de obras de artes, textil, madera y metal. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de calificaciones. 4. Registro de certificados entregados. 5. Informe de cumplimiento. | 1. Planificar taller. 2. Formular el programa a impartir. 3. Asignar facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes. 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Dirección de Recursos Humanos | "" | bar: T-I 1 to T-II 6
4 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.3 Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | 3.3.1 Aumentada la promoción de los bienes muebes del patrimonio cultural naciónal | Plan de lenvantamiento de Inventario: 1. Arte Sacro de la Arquidiócesis de Santo Domingo 2. Patrimonio Arquitectónico de Gazcue 3. Patrimonio Arquitectónico de San Carlos 4. Patrimonio Arquitectónico del Centro Histórico de La Vega | Identificar el valor histórico, artístico y el estado de conservación de los bienes levantados. | Reportes de inventario en la base de datos del Centro de Inventario. | 1. Elaborar ruta para recorridos. 2. Tomar muestras fotográficas de inmuebles. 3. Tomar las medidas de la infraestructura. 4. Completar las fichas técnicas del inmueble. 5. Elaborar reporte de inventario. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Dirección Financiera 2. Dirección de Comunicaciónes 3. Departamento deTeccnologia de la Información y Comunicación | 2200613.89 | bar: T-II 4 to T-III 9
5 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Celebración de la Noche Larga de Museos. | Acercar al público en general al patrimonio cultural tangible, su identidad histórica material, conservación y cuidado, a través de los museos y sus colecciones. | Reporte de visitantes. | 1. Elaborar cronograma de actividades. 2. Realizar diagrama de locación. 3. Elaborar presupuesto. 4. Diseñar elementos de publicidad. 5. Realizar convocatoria al público. 5. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Departamento de Eventos y Protocolo 2. Dirección de Comunicaciónes 3. Dirección Administrativa 4. Dirección de Recursos Humanos. 5. Patronatos de Museos Privados | 6257500 | bar: T-I 2 to T-II 4
6 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Virtualización de Museos RD. | Fortalecer los conocimientos y valoración de los museos de la República Dominicana a través de la innovación. | Informe de seguimiento y ejecución. | 1. Definir la fase 1: conceptualización de proyecto y levantamiento de necesidades. 2. Definir las fase 2: gestión de aplicación del proyecto. 3. Definir la fase 3: implementación del proyecto. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Dirección Administrativa, 2. Departamento de Tecnología de Información y Comunicación | ""
7 | 1. Fortalecimiento Instituciónal | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.3 Aumentados los acuerdos interinstituciónales para el logro de iniciativas del sector Cultura | Ampliación de la Red Nacional de Museos. | Consolidar todo el gremio de los museos a través de la Red Nacional de Museos, a fin de unir fuerzas y contar con un espacio para la discución y manejo de todo lo relacionado a los museos privados y públicos. | Acuerdo de la red. | 1. Revisar y actualizar el Reglamento de la Red Nacional de Museos y normativas vigentes. 2. Identificar museos o centros culturales que podrían formar parte de la red nacional de museos. 3. Extender invitación a formar parte de la red y sus beneficios. 4. Formalizar inclusión a la Red por medio de firma de acuerdo. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Dirección General de Museos; 2. Dirección Jurídica; 3. Dirección Administrativa. | "" | bar: T-I 2 to T-II 6
8 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Formulación del Plan Nuevos Museos, considerando los siguientes: 1. Horacio Vásquez; 2. Antonio Guzmán; 3. Museo Centro Cultural y de Recreación José Francisco Peña Gómez; 4. Museo de los Congos del Espíritu Santo; 5. Museo de los Guloyas; 6. Museo del Azúcar; 7. Museo Histórico de Montecristi; 8. Museo Enriquillo; 9. Museo del Béisbol Dominicano. | Diseñar un plan que considere los elementos de deseabilidad, factibilidad y viabilidad de nuevos espacios museográficos de animación cultural, centros de investigación y consulta de la historia dominicana para posterior ejecución. | Plan de Nuevos Museos elaborado. | 1. Designar equipo de trabajo por región. 2. Realizar levantamiento aproximado de piezas y personas de contacto. 3. Realizar levantamiento de locaciones. 4. Realizar diseño gráfico de cada museo. 5. Realizar levantamiento de costos. 6. Realizar consolidación de los datos. 7. Realizar presentación de propuesta. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Dirección Jurídica, 2. Dirección Administrativa 3. Dirección de Planificación y Desarrollo 4. Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación | ""
9 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | Aumentada la promoción de los bienes muebles del patrimonio cultural naciónal. | Exposición de artes visuales y bienes muebles itinerantes y permanentes realizadas. | Formular e implementar un conjunto de acciones dirigidas a la divulgación y promoción de bienes materiales muebles del patrimonio cultural nacional, declarados y declarables. | Informes sobre las exposiciones realizas. | 1. Elaborar un registro de las artes visuales y bienes muebles a exponer. 2. Realizar logística y cronograma de exposiciones. 3. Realizar convocatoria. 4. Aplicar logística diseñada. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Colecciónistas Privados | ""
10 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.2 Fomentar el Patrimonio cultural inmueble en los territorios. | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Formulación de Plan de Remodelación del Centro Histórico de Santiago. | Convertir el Centro Histórico de Santiago en un espacio de cultura, arte y entretenimiento. | Plan formulado. | 1. Celebración reuniónes con las asociaciónes de Santiago de Los Caballeros. 2. Elaboración del plan. 3. Entrega del Plan de Intervención. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Presidencia de la República 1. Asociaciónes de Santiago | ""
11 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Evaluación, conservación y restauración del edificio histórico "Casino de La Vega". | Estructuración de un plan de restauracion del inmueble por fases. | Plan de restauracion del inmueble entregado y/o primera fase del plan en curso. | 1. Hacer Levantamiento de piezas. 2. Hacer levantamiento de lugar. 3. Realización y presentación de propuesta museografica y diseño de la museografia. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | ""
12 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Equipación de mobiliarios museográficos del Museo del Hombre Dominicano. | Protección de la colección que será expuesta en el museo del hombre. | Museo del Hombre en funcionamiento. | 1. Levantamiento de piezas a ser expuestas en museo. 2. Diagrama museografico 3. Inventario de piezas. 4. Reapertura de museo | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | "" | 70000000
13 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble naciónal. | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Ejecución por fases del plan de mejoras a la Plaza de la Cultura. | Remozar y adecuar el acceso a las áreas de esparcimiento de la Plaza de la Cultura. | 1. Informe de diagnóstico. 2. Evidencias remozamientos (contrataciones, fotografías). | 1. Levantar necesidades y registro en fichas. 2. Elaborar informe de diagnóstico de las áreas. 3. Formular plan de adecuación. 4. Aplicar los planes de restauración considerados factibles y viables. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1. Dirección Administrativa 2. Dirección Financiera, 3. Gobernación Plaza de la Cultura. | ""
14 | 5. Fortalecimiento del Sistema de Formación Artística | 5.1 Fortalecer el Sistema de enseñanza de las Bellas Artes | 1.1.2 Aumentada la presencia del MINC a nivel naciónal | Ejecución de Programa de Alianzas de Formación Artísticas. | Capacitar jóvenes para la creación de grupos culturales, con el propósito de difundir la cultura a nivel local y regional. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de calificaciones. 4. Registro de certificados entregados. 5. Informe de cumplimiento. | 1. Planificar taller. 2. Formular el programa a impartir. 3. Asignar facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Dirección Administrativa 2. Dirección Jurídica 3. Departamento de Vinculación Interinstitucional | "" | bar: T-I 3 to T-II 6
15 | 2. Difusión de la Cultura | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.3 Aumentados los acuerdos interinstituciónales para el logro de iniciativas del sector Cultura | Celebración del Festival Nacional de Teatro. | 1. Iniciar la agenda de intercambio de presentaciones de la Compañía Regional de Teatro con las diferentes casas culturales. 2. Capacitar jóvenes en dirección y actuación, para la creación de grupos culturales en toda la región. | 1. Reportes. 2. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Realizar convocatoria a la actividad de representantes de la comunidad y grupos de teatro nacional 30 días antes de la actividad. 2. Realizar logística para cinco días de presentaciones con 6 propuestas por día. 3. Realizar talleres de capacitación en teatro de dirección y actuación. (Marzo) 4. Otorgar reconocimientos a personalidades del teatro por trayectoria. Seleccion de las personalidades | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Bellas Artes | 3500000 | bar: T-II 5; T-III 8 to T-IV 10
16 | 2. Difusión de la Cultura | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Celebración del "Día de Leer un Libro" a través del intercambio de libros en el Centro de la Cultura. | Formar un grupo de lectura y poesía del Centro de la Cultura entre el público general y autores, poetas y dramaturgos de cine y teatro. | Convocatoria realizada. | 1. Establecer cronograma de actividad. 2. Realizar elementos de publicidad. 3. Realizar convocatoria. 4. Realizar el evento. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Dirección Centro de Cultura Santiago 3. Viceministerio de Identidad y Ciudadania | 48000 | bar: T-III 9
17 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Implementación de Programa de Talleres y Seminarios sobre Música Tradicional Dominicana. | Realizar actividades de difusión de las bandas de música como instrumentos de transformación socio-cultural encaminadas al rescate de la música tradicional y las obras de compositores Dominicanos a través de 5 talleres y/o seminarios de actualización y capacitación técnica a treinta (30) directores de bandas en la Ciudad Capital y el Norte del país. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar taller. 2. Formular el programa a impartir. 3. Asignar facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Sistema de Escuelas Libres | 700000 | bar: T-I 3 to T-II 6
18 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Implementación de Programa de Difusión de Bandas de Música. (Conciertos) | Realizar actividades de difusión de las bandas de música como instrumentos de transformación socio-cultural encaminadas al rescate de la música tradicional y las obras de compositores Dominicanos a través de 12 conciertos, retretas y/o encuentros regionales de bandas del país. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. | 1. Realizar planificación y cronograma de conciertos, retretas y/o encuentros regionales. 2. Realizar los conciertos y presentaciones populares, tanto en Festival Internacional y Conciertos Navideños. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Escuelas Libres | 320000 | bar: T-II 6 to T-III 9
19 | 5. Fortalecimiento del Sistema de Formación Artística | 5.2 Robustecer la formación en temas de cultura y el Sistema de Escuelas Libres | 5.2.3 Ampliado el Sistema Naciónal de Escuelas Libres | Formación y capacitación en dirección, práctica y educación vocal de la música coral. | Realizar 7 talleres de formación de grupos, dirección y educación vocal coral a jóvenes cantores y directores de la región. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar taller. 2. Formular el programa a impartir. 3. Asignar facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Sistema de Escuelas Libres 2. Coro Nacional Ninos | 795000 | bar: T-I 3 to T-IV 10
20 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Implementación de programas y eventos de difusión de la práctica de la música coral como ente de culturalización y educación artística. (Conciertos) | Realizar 12 eventos de coros en regiones del país como relanzamiento y difusión de la práctica a nivel nacional. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. | 1. Realizar planificación y cronograma de conciertos, retretas y/o encuentros regionales. 2. Realizar los conciertos y presentaciones. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Escuelas libres 3. Coro nacional Ninos 4. Centros Culturales | 30000 | bar: T-II 6 to T-IV 12
21 | 2. Difusión de la Cultura | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.3 Aumentada la promoción de las industrias culturales | Celebración de Navidad Mágica del Gran Teatro del Cibao. | Integrar a la comunidad al disfrute de las actividades navideñas. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Elaborar cronograma de actividades. 2. Realizar diagrama de locación. 3. Elaborar presupuesto. 4. Diseñar elementos de publicidad. 5. Realizar convocatoria al público. 5. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial | 3000000 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
22 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.1.2 Aumentadas las publicaciónes de estudios sobre las prácticas, manifestaciónes y valores culturales | Implementación del Programa de Difusión Coral: KORIBE. | 1. Celebrar 6 conciertos corales con invitados artistas y agrupaciones de la región del Caribe. 2. Celebrar 6 concierto de música sacra coral. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Coordinar equipo completo y planificación de rutas. 2. Diseñar montajes y vestuario. 3. Realizar ensayos ordinarios. 4. Realizar montajes. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. KORIBE 2. viceministerio de descentralizacion 3. Centros Culturales | 400000 | bar: T-I 3 to T-IV 10
23 | 5. Fortalecimiento del Sistema de Formación Artística | 5.2 Robustecer la formación en temas de cultura y el Sistema de Escuelas Libres | 5.2.1 Fortalecidos el Arte y la Cultura como asignaturas en los programas escolares | Ejecución del Plan de Talleres de Arte y Cultura. | Ejecutar talleres para población adulta y envejeciente sobre: 1. Canto coral 2. Actuación 3. Iniciación al dibujo 4. Escenocteccia 5.Producción 6.Danza folclorica 7. Artesanía, para adultos y envejecientes | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar talleres. 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Centro Cultural Narciso González | 350000
24 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Ejecución del Plan de Difusión Centro Cultural Narciso González. | Ejecutar: 1. Campamento Creativo para niños 2. Festival de Teatro de Aficionados Emilio Aparicio 3. Cine en el Barrio 4. Concierto a la Patria 5. Aguinaldo Navideño | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Establecer cronograma de actividades. 2. Realizar elementos de publicidad. 3. Realizar convocatoria. 4. Realizar los eventos. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística |  | 1830000
25 | 5. Fortalecimiento del Sistema de Formación Artística | 5.2 Robustecer la formación en temas de cultura y el Sistema de Escuelas Libres | 5.2.3 Ampliado el Sistema Naciónal de Escuelas Libres | Ejecución del Plan de Fortalecimiento del Sistema Escuelas Libres. | Ejecutar: 1. Capacitación de nuevos Lutieres a través de 5 talleres. 2. Presentación de graduandos 3. Celebración de espectáculo de Merengue | 1. Programa de Capacitación. 2. Registro de participantes. 3. Evidencias de actividades. | 1. Planificar y formular programa para capacitación para Lutieres. 2. Asignar los facilitadores. 3. Realizar convocatoria a participantes y registrar. 4. Impartir talleres. 5. Realizar investidura de graduación. 6. Presentación de ensayos del espectáculo. 7. Establecer cronograma de actividad. 8. Realizar elementos de publicidad y convocatoria. 9. Realizar evento. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial, | 9478325
26 | 2. Difusión de la Cultura | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para lograr el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.2 Aumentar la presencia del MINC a nivel naciónal | Ejecución del Plan de Difusión de Aldea Cultural Santa Rosa de Lima. | Ejecutar: 1. Taller Artesanal Interactivo 2. Concurso gastronómico 3. Taller de manejo de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICS) 4. Conversatorio "Lectura de los Abuelos" 5. Taller de Danza Folclórica | 1. Programa de Capacitación. 2. Registro de participantes. 3. Evidencias de actividades. | 1. Planificar y formular programa para capacitación para Lutieres. 2. Asignar los facilitadores. 3. Realizar convocatoria a participantes y registrar. 4. Impartir talleres. 5. Realizar investidura de graduación. 6. Presentación de ensayos del espectáculo. 7. Establecer cronograma de actividad. 8. Realizar elementos de publicidad y convocatoria. 9. Realizar evento. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Viceministerio de Industrias Culturales 3.Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación 4. Viceministerio de Identidad y Ciudadania | 2030000
27 | 2. Difusión de la Cultura | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para lograr el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.2 Aumentar la presencia del MINC a nivel naciónal | Ejecución del Plan de Difusión Centro Cultural María Montéz de Barahona. | Ejecutar: 1. Taller Cultura y Arte " Detras de la Camara y la Fotografica" 2. Barahona Artesanal 3. La Perla Poetica del Sur 4. Arte Familiar 5. Folklore para el pueblo 6. Bienestar en la lectura 7. Taller Capacitación Gestores Culturales (Municipio Santa Cruz de Barahona) | 1. Programa de Capacitación. 2. Registro de participantes. 3. Evidencias de actividades. | 2. Asignar los facilitadores. 3. Realizar convocatoria a participantes y registrar. 4. Impartir talleres. 5. Realizar investidura de graduación. 6. Presentación de ensayos del espectáculo. 7. Establecer cronograma de actividad. 8. Realizar elementos de publicidad y convocatoria. 9. Realizar evento. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial, 2. Centro Cultural María Montéz de Barahona 3. CENADARTE Viceministerio Industrias Culturales 4. Viceministerio Identidad Cultural y Ciudadania | 475000
28 | 2. Difusión de la Cultura | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para lograr el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.2 Aumentar la presencia del MINC a nivel naciónal | Ejecución del Plan de Difusión Centro Cultural Monina Cámpora. | Ejecutar: 1. Taller de Grabado para Artesanos y Artistas 2. Taller Coral 3. 4 Actividades Difusion | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar talleres. 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. 8. Exposicion de resultados talleres de grabado Artesanal. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial, 2. CENADARTE, 3. Centro Cultural Monina Cámpora | 710000
29 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Celebración del Teatro Joven | Formar 100 jóvenes en aspectos básicos de actuación. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar talleres. 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial, 2. Departamento de Cultura Barrial. 3. Centros Culturales 4. Viceministerio de Identidad | 250000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 8 to T-III 9; T-IV 11
30 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Celebración del Festival de Canto y Baile Urbano. | Premiar las tres mejores agrupaciónes urbanas de canto y baile a nivel nacional. | 1. Registro de participantes 2. Convocatorias 3. Evidencias actividades (reporte, fotográfica, vídeo, etc.) | 1. Establecer cronograma de actividad. 2. Realizar elementos de publicidad. 3. Realizar convocatoria. 4. Realizar el evento. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística 2. Viceministerio Identidad Cultural y Ciudadanía | 1. Dirección Regiónal de Cultura 2. Dirección Administrativa 3. Dirección Comunicaciones | 900000 | bar: T-III 7 to T-IV 11
31 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.2 Aumentada la cantidad de PYMES del sector cultural formalizadas | Investigación Cuentas Satélites. | Recolección, análisis y presentación de datos relativos al aporte de las industrias culturales a la economía nacional. | Informe publicado | 1. Realizar investigación. 2. Recopilar datos encontrados. 3. Realizar el informe. 4. Presentar y publicar el informe. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Desarrollo e Investigación. | "" | 5000000
32 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.5 Aumentadas las oportunidades a las nuevas expresiónes culturales/Industrias Culturales no tradiciónales | Ejecución del programa de fomento y difusión de las artes y la cultura en las provincias fronterizas. | Formación de expresiones artísticas en el territorio fronterizo del país. | 1. Cronograma de actividades artísticas 2. Evidencias actividades (reporte, fotográfica, vídeo, etc.) | 1. Realizar convocatoria para los grupos. 2. Oficializar los grupos conformados. 3. Realizar cronograma de actividades. 4. Ejecutar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial. | 1.Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | ""
33 | 1. Fortalecimiento Instituciónal | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.1 Fortalecido el rol de órgano rector del sector Cultura del MINC | Creación y puesta en marcha de de Consejos Provinciales. | Formar 5 Consejos Municipales de Desarrollo Cultural como órganos descentralizados de gestión cultural. | 1. Documento formal de formación de los Consejos 2. Acta de reuniones | 1. Realizar mesas de trabajo. 2. Establecer los 5 consejos municipales. 3. Realizar acta de formación de Consejos. 4. Realizar protocolo de funcionamiento de los Consejos. | [12 empty] | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial. | "" | 675000
34 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.3 Aumentada la promoción de las industrias culturales | Elaboración del Directorio Creativo. | 1. Disponer y mantener un portal web que contenga el directorio creativo. 2. Inscribir 500 nuevos miembros en la plataforma. | Disponibilidad Página WEB. | 1. Aprobar manual de procedimientos. 2. Aprobar términos de uso del portal. 4. Lanzar Directorio Creativo. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | 1. MICM 2. Dirección de Fomento de las industrias culturales | 400000 | bar: T-I 2 to T-II 6
35 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.3 Aumentada la promoción de las industrias culturales | Ejecución de la segunda fase del Programa de Salas Concertadas. | Ejecutar la siguiente etapa del estudio de viabilidad del proyecto Salas Concertadas que en 2021 agotó su primera fase (Recolección de datos relativos a los espacios culturales útiles para la representación escénica existentes o en intenciónes de creación) | Reporte de viabilidad. | 1. Procesar datos. 2. Desarrollar el reporte de viabilidad de actividad. 3. Presentar reporte. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | 1. Ministerio de Educación 2.Ministerio de Industria Comercio y Mipymes 3. ProDominicana 4.Alcaldías 5. REDSATI | 500000 | bar: T-I 3 to T-III 9
36 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.2 Aumentada la cantidad de PYMES del sector cultural formalizadas | Ejecución del programa de incentivo a la formalización de instituciones culturales. | Contar con 10 instituciones beneficiadas del programa. | Registro de alcance de lanzamiento de campaña. | 1. Elaborar y lanzar campaña de concientización. 2. Medir alcance. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | 1. Dirección de Fomento y Desarrollo de las Industrias Culturales | 600000 | bar: T-I 2 to T-III 9
37 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradiciónales y no tradiciónales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.2.1 Aumentada la creación de espacios virtuales para la difusión de los monumentos, sitios, museos y manifestaciónes del Patrimonio Cultural | Creación del Catálogo de Artesanía 2022. | Publicar catálogo digital que promociona los trabajos realizados por los artesanos participantes en la Feria Nacional de Artesanía 2021. | Catálogo publicado. | 1. Realizar levantamiento de artesanos. 2. Realizar inventario de piezas a exponer. 3. Desarrollar contenido del catálogo. 4. Pesentar y publicar el catálogo. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | Federaciónes, asociaciónes, cooperativas y uniónes de artesanos. | "" | bar: T-I 2 to T-II 6
38 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Realización de Convite Artesanal de la Cultura Dominicana. | Promocionar la oferta de los artesanos en el mercado local e internacional. | Registro de participantes | 1. Establecer cronograma de actividad. 2. Realizar elementos de publicidad. 3. Realizar convocatoria. 4. Realizar el evento. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | CENADARTE | 88900
39 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Celebración de Feria Nacional de Artesanía FENART. | Realizar la Feria Nacional de Artesanía | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Establecer cronograma de actividades. 2. Realizar elementos de publicidad. 3. Realizar convocatoria. 4. Realizar los eventos. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | CENADARTE | 2315000 | bar: T-III 9 to T-IV 12
40 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Celebración del Premio Nacional de Artesanía (PNA). | Reconocer la creatividad y dedicación artística de los artesanos locales. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Establecer cronograma de actividades. 2. Realizar elementos de publicidad. 3. Realizar convocatoria. 4. Realizar los eventos. 5. Entregar premios. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | CENADARTE | 450000 | bar: T-IV 11 to T-IV 12
41 | 1. Fortalecimiento Instituciónal | 4.2 Desarrollar mecanismos que fortalezcan el intercambio de productos culturales con el Sector Turismo. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Alianza con MITUR. | Expandir la oferta cultural a ser promocionada en ferias internacionales de turismo. | Acuerdo firmado. | 1. Realizar listado de propuestas de colaboración. 2. Lograr acercamiento con MITUR para reunión. 3. Pautar acuerdo. 4. Firmar acuerdo. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | 1. Ministerio de Turismo 2. Dirección Jurídica 3. Departamento de Vinculación Interinstitucional | "" | bar: T-I 2 to T-II 5
42 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.2 Desarrollar mecanismos que fortalezcan el intercambio de productos culturales con el Sector Turismo. | 4.1.3 Aumentada la promoción de las industrias culturales | Implementación de talleres de Museografia Creativa Con Expo - Artesanal PNA + Local Provincial. | Promocionar la cultura artesanal y el patrimonio inmaterial domnicano en las zonas turísticas. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar talleres. 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Industrias Culturales. | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial | "" | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
43 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Ejecución de Programa Enlaces Culturales. | Crear 30 espacios en 30 municipios de conexión y acercamiento cultural para 300 niños y adolescentes en edades de 9 a 14 años, con clases prácticas en música, teatro y danza folklórica. | 1. Registro de cantidad de niños formados y vinculados a la cultura. 2. Registro de espacios creados de conexión cultural. 3. Registro de sectores beneficiados. | 1. Identificar comunidades a impactar 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2.Dirección Administrativa 3. Dirección Financiera 4. Dirección de Recursos Humanos 5. Alcaldías | 500000 | bar: T-I 3 to T-IV 10
44 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Ejecución de Programa de Promoción y Difusión del Libro y la Lectura. | Difundir, promover e impulsar la lectura a través de accione en el territorio dominicano. | 1. Cantidad de libros vendidos. 2. Cantidad de puntos de lectura colocados. | 1. Reeditar el Manual para Promotores de lectura de la autoría de Eleanor Grimaldi Silié. 2. Colocar quioscos de venta de libros. 3. Construir y poner a disposición el carretón de libros. 4. Habilitar el pabellón de promoción del libro y la lectura, en el marco de la Feria Internacional del libro y en la Feria Regional del libro. 5. Exponer fotografías de escritores y sus libros. 6. Formar puntos de Lecturas en los diferentes municipios del país, en parques y plazas, a partir del plan piloto y el concepto del Punto de lectura de Miches. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial | 3166000 | bar: T-I 3 to T-IV 10
45 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Realzación de ciclo de talleres de formación en bibliotecología para bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas Públicas del país. | Fortalecer el sistema nacional de bibliotecología y propiciar el hábito de la lectura a nivel nacional por medio de la divulgación de conocimientos literarios, históricos, sociales. | Cantidad de bibliotecarios certificados. | 1. Planificar talleres. 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Dirección de Recursos Humanos 2.Dirección Administrativa 3. Dirección Financiera 4. Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 800000 | bar: T-II 5; T-III 7 to T-IV 11
46 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Edición de 4 números de la revista País Cultural. | Promover y difundir los ejemplares de libros, fotografías, obras de artes y noticias a nivel internacional e nacional. | Cantidad de revistas a publicar. | 1. Realizar mapa conceptual. 2. Recolectar información. 3. Editar revista. 4. Publicar revista. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 800000 | bar: T-I 3; T-II 5; T-III 8; T-IV 11
47 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Impresión de libros Feria Internacional del Libro. | Editar y reeditar de forma óptima y publicar los libros de ganadores de premios de literatura, de autores laureados y clásicos. | Cantidad de libros impresos, vendidos y donados. | 1. Realizar listado de obras. 2. Seleccionar obras a editar y reeditar. 3. Imprimir libros. 4. Promocionar libros. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. |  | 10,000.000.00 | bar: T-I 2 to T-II 4; T-III 7
48 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Realización del Ciclo de Coloquios. | Realizar 8 coloquios en 2022 tratando temas de interés cultural en el que público asistente podra participar de activamente en el evento que contará con invitados y representantes destacados en la temática de cada coloquio. | 1. Listado de Asistencia 2. Fotografías y vídeos | 1. Realizar cronograma para la realización de las siguintes temas: a. La generación del 65: El trasfondo de la Guerra de Abril b. Representantes de los años 70: Apertura ante las corrientes extranjera c. La Generación de los 80: Los nuevos laberintos del ser d. La Promoción de los años 90: Descenso a los arrabales de la existencia e. Del 2000 a los confines de la virtualidad f. Renovación temática de las nuevas promociónes g. Dos mesas redondas acerca del Comic en la Republica Dominicana h. Conversatorio “Panorama de la literatura dominicana actual” | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. |  | 345000 | bar: T-III 7 to T-IV 10
49 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Celebración de Feria Internacional del Libro 2022. | Realizar evento cultural local que impacte 1,000,000 personas y materialice la venta de 20,000 libros. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Elaborar cronograma de actividades. 2. Realizar diagrama de locación. 3. Diseñar elementos de publicidad. 4. Realizar convocatoria al público y la prensa. 5. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Dirección de Relaciónes Internaciónales 2. Dirección de Comunicaciónes 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera 5. Departamento de Protocolo y Eventos 6. Dirección de Recursos Humanos 7. Dirección de Planificación y Desarrollo | 63200000 | bar: T-II 4; T-IV 11
50 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Celebración de Feria Regional del Libro 2022. | Realizar evento cultural regional que impacte 250,000 personas y mayor venta de libros. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Seleccionar provincia 2. Elaborar cronograma de actividades. 3. Realizar diagrama de locación. 4. Diseñar elementos de publicidad. 5. Realizar convocatoria al público y la prensa. 6. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Dirección de Relaciónes Internaciónales 2. Dirección de Comunicaciónes 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera 5. Departamento de Protocolo y Eventos 6. Dirección de Recursos Humanos 7. Dirección de Planificación y Desarrollo | 12028000 | bar: T-III 7 to T-IV 10
51 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura | Celebración de Feria del Libro Dominicano en el exterior 2022. | Realizar evento cultural internacional que impacte 50,000 personas y mayor venta de libros. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Seleccionar comunidad extranjera. 2. Elaborar cronograma de actividades. 3. Realizar diagrama de locación. 4. Diseñar elementos de publicidad. 5. Realizar convocatoria al público y la prensa. 6. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Comisionado Dominicano en los Estados Unidos 2. Dirección de Relaciónes Internaciónales 3. Dirección de Comunicaciónes 4. Dirección Administrativa 5. Dirección Financiera 6. Departamento de Protocolo y Eventos 7. Dirección de Recursos Humanos 8. Dirección de Planificación y Desarrollo | 4600000 | bar: T-IV 10
52 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Implementación de taller de Juegos infantiles. | Muestra interactiva de juegos y canciones infantiles tradicionales y populares de la República Dominicana que busca impactar a 200 personas. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. 4. Listado de participación. | 1. Selecciona juegos y canciones tradicionales 2. Elaborar cronograma de actividades. 3. Realizar convocatoria. 4. Ejecutar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Dirección Administrativa 2. Dirección Financiera 3. Dirección de Recursos Humanos | 30000 | bar: T-II 4
53 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Realización de la Ruta del Gagá José Castillo. | Preservación de tradiciones culturales dominicanas por medio de la investigación del gagá de Elías Piña, las máscaras del diablo, cantos de hazadas, gagá cañero, cachúas de Cabral, gagá de Polo y carnaval cimarrón de Cabral, Barahona. | 1. Registro visual en fotos y vídeos. 2. Publicaciones en las redes sociales. 3. Reporte/informe de resultados. | 1. Diseñar ruta de investigación. 2. Realizar contacto con representantes de las comunidades. 3. Ejecutar la Ruta. 4. Documentar y presentar hallazgos. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. |  | 30000 | bar: T-II 5
54 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Celebración del Encuentro Nacional de Folkloristas. | Realizar intercambios, acercamientos e implementaciones de buenas prácticas de la cultura nacional dominicana, en el marco de la investigación, acción y práctica viva de las tradiciones locales y conocer de los proyectos para promover el floklor dominicano. | 1. Registro visual en fotos y vídeos. 2. Publicaciones en las redes sociales. 3. Listado de participantes. | 1. Seleccionar lugar y medio para la celebración. 2. Elaborar cronograma de actividades. 3. Diseñar elementos de publicidad. 4. Realizar convocatoria al público y la prensa. 5. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. |  | 30000 | bar: T-II 5
55 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Implementar el Plan Investigación de Tradiciones Dominicanas. | Realizar 8 investigaciones a los fines de contribuir al registro, divulgación, rescate y preservación de folklore, tradiciones, manifestaciones entre otros elementos de la identidad del país. | Investigaciones realizadas. | 1. Realizar un informe sobre los siguientes tópicos: a. Sra. Elupina Cordero. b. Manifestaciones liboristas por celebración Día de San Antonio Padua y San Juan Bautista. c. Tradiciones conmemorativas a San Pablo y San Pedro. d. Los Azizes. e. El Bambula. f. Cristo de Bayaguana. g. Isidro Labrador. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural | 30000 | bar: T-II 6
56 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Celebración de "Cultura en mi Barrio". | Intervenir 6 barrios y sectores del territorio nacional con expresiones artísticas y culturales, brindando nuevas alternativas de vida y crear 30 murales culturales. | 1. Registro visual en fotos y vídeos. 2. Publicaciones en las redes sociales. 3. Listado de participantes. | 1. Identificar y seleccionar barrios a intervenir. lugar y medio para la celebración. 2. Preparar y ejecutar cronograma de actividades. 3. Seleccionar y capacitar los muralista. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | Departamento de Animación Sociocultural | 2509000 | bar: T-I 3; T-II 5 to T-II 6; T-III 8; T-IV 11
57 | 2. Difusión de la Cultura | 4.2.2 Incrementados proyectos que promueven la imagen país a través del carnaval a nivel naciónal e internaciónal | 4.2.2 Incrementados proyectos que promueven la imagen país a través del carnaval a nivel naciónal e internaciónal | Celebración del Desfile Naciónal de Carnaval. | Celebrar lel folklore nacional impactando a 500,000 personas | 1. Registro visual en fotos y vídeos. 2. Publicaciones en las redes sociales. 3. Informe de resultados. | 1. Recibir solicitudes de inscripción. 2. Seleccionar comparsas. 3. Planificar y coordinar el desfile. 4. Ejecutar el desfile. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | Departamento de Carnaval, Dirección Provincial, Viceministerio de Descentralización Territorial, Planificación, Administrativo, Financiero, Tesorería, Compras, Recursos Humanos, Ministerio de Hacienda, Contraolría, otros. | 15000000 | bar: T-I 3 to T-II 4
58 | 2. Difusión de la Cultura | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema naciónal de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Aplicación de Jornada permanente de capacitación para los carnavaleros de las provincias. | Realizar talleres de capacitación en diferentes disciplinas como confección de trajes y caretas, danza, teatralización, confección de artesanía, reciclaje, identidad, canto, composición, redoblantes, suvenir de carnaval, utilería de carnaval que se traduzca a 150 carnavaleros capacitados. | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de certificados entregados. | 1. Planificar talleres. 2. Formular los programas a impartir. 3. Asignar los facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural | 1000000 | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 8; T-IV 11
59 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Realización de Ciclo de Conferencias sobre el Día Mundial del Folklore | Efectuar 5 conferencias. | 1. Registro visual en fotos y vídeos. 2. Publicaciones en las redes sociales. 3. Informe de resultados. | 1. Ejecutar agenda del ciclo con los siguientes temas: a. Folklore material. b. Instrumentos folklóricos. c. Cantos y Salves. d. Chuines, décimas y porfías. e. Juegos y bailes folklóricos de Samaná. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural | 150000 | bar: T-II 6 to T-III 8
60 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | "Conoce tu Patrimonio Declarado por la UNESCO". | Promoción y difusión del PCI en todo el territorio nacional en un conversatorio de cómo y por qué estos patrimonios forman parte de la identidad dominicana junto a representación artística. | 1. Registro visual en fotos y vídeos. 2. Publicaciones en las redes sociales. 3. Informe de resultados. | 1. Seleccionar las presentaciones artísticas. 2. Preparar el programa del conversatorio 3. Realizar convocatoria a prensa e invitados 4. Ejecutar conversatorio. | [12 empty] | 1. Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural 2. Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural | 200000
61 | 3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 3.1 Salvaguardar las manifestaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciónes del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Ejecución del Plan Nacional de Salvaguarda para el Patrimonio Cultural Inmaterial. | Materializar el compromiso del estado miembro de salvaguarda del patrimonio a través de un inventario nacional de PCI y políticas de desarrollo sostenible. | 1. Reportes de inventario en la base de datos del Centro de Inventario. 2. Políticas aprobadas 3. Libro de Patrimonio Cultural Inmaterial. | 1. Elaborar ruta para recorridos. 2. Tomar muestras fotográficas de inmuebles. 3. Completar las fichas técnicas del inmueble. 4. Elaborar reporte de inventario. 5. Elaborar política de desarrollo sostenible 6. Publicar el libro sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. | [12 empty] | 1. Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural. | 1000000
62 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Creación de Ciudades Creativas de la UNESCO. | Elaborar 2 planes sobre ciudades creativas elaborados en torno a la música y apoyo a los musicos y agrupaciones de música alternativa. | 1. Plan de acción aprobado. 2. Reporte/Informe de resultados | 1. Identificar institucionaes para relaciones estratégicas. 2. Convocar y sostener reunion con las instituciones. 3. Elaborar plan de acción. 4. Elaborar plan de apoyo a musicos. | [12 empty] | 1. Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO | Alcaldias. | 1000000 | bar: T-II 5 to T-IV 12
63 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Aplicación de "Club Juvenil UNESCO". | Realizar 9 talleres . | 1. Registros de estudiantes. 2. Listas de asistencias. 3. Registro de calificaciones. 4. Registro de certificados entregados. 5. Informe de cumplimiento. | 1. Planificar taller. 2. Formular el programa a impartir. 3. Asignar facilitadores. 4. Realizar convocatoria a participantes. 5. Registrar los participantes 6. Impartir talleres. 7. Otorgar certificados de participación | [12 empty] | 1. Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO | 1. Ministerio de Cultura 2. Ministerio de Educación 3. Ministerio de la Juventud | 500000
64 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Celebración de "Noches de Navidad". | Impactar a 60,000 dominicanos con la nueva política cultural. | 1. Programa de actividades. 2. Notas de prensa. 3. Cantidad de post de RRSS difundidos. | 1. Elaborar cronograma de actividades. 2. Realizar diagrama de locación. 3. Elaborar presupuesto. 4. Diseñar elementos de publicidad. 5. Realizar convocatoria al público. 5. Aplicar cronograma. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Dirección de Relaciónes Internaciónales 2. Dirección de Comunicaciónes 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera 5. Departamento de Protocolo y Eventos 6. Dirección de Recursos Humanos 7. Dirección de Planificación y Desarrollo | "" | bar: T-III 9 to T-IV 12
65 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Organización de núcleo cultural en barrios: talleres artísticos. | Reactivar de los proyectos culturales a través de actividades vespertinas en barrios. | 1. Programas desarrollados. 2. Contrataciones efectuadas. 3. Registro de inscripción. 4. Registro de participación. | 1. Identificar los espacios físicos disponibles en los barrios. 2. Identificar el capital humano a impartir los talleres. 3. Elaborar el programa de los talleres. 5. Crear y presentar la convocatoria para participantes. 6. Iniciar los talleres. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Vieministerio de Creatividad y Formación Artística 2. Dirección Administrativa 3. Dirección Financiera | 300000 | bar: T-II 4 to T-III 9
66 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 1.1.2 Aumentada la presencia del MINC a nivel nacional | Elaboración de guía de premios literarios nacionales e internacionales. | Formar un centro de recursos para la escritura. | 1. Guía impresa y compartida. 2. Disponibilidad de página web para usuarios. | 1. Definir contenido. 2. Levantar datos de acuerdo al contenido. 3. Elaborar borrador de guía y presentar para aprobación. 4. Imprimir y socializar guía. 5. Coordinar espacio web para la asistencia y distribución de la guía. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía y Ciudadanía 2. Departamento de Tecnología 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera | 500000 | bar: T-I 2 to T-II 6
67 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 4.2.3 Incrementadas las iniciativas que promueven la imagen país a nivel nacional e internacional | Implementación de taller: El carnaval como industria cultural. | Impulsar la "Economía naranja". | 1. Registro de inscripción. 2. Registro de participación. | 1. Formalizar alianza con institución privada (Centro Cultural de España). 2. Efectuar la contratacion de conferencistas. 3. Formular folleto de contenido del taller. 4. Crear y presentar convocatoria a participantes. 5. Iniciar taller. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía y Ciudadanía 2. Dirección Administrativa 5. Dirección Financiera | 300000 | bar: T-II 5 to T-III 7
68 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.3.1 Aumentada la promoción de los bienes muebes del patrimonio cultural nacional | Organización de Encuentro Nacional de Libreros | Impulsar la "Economía naranja" | 1. Convocatoria. 2. Registro de participación. | 1. Elaborar listado de convocados (45 pax x 2hrs). 2. Definir medio o lugar para sostener el encuentro. 3. Crear y presentar convocatoria. 4. Materializar el encuentro. | [12 empty] | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía. | 1. Viceministerio de Industrias Culturales 2. Dirección Administrativa 3. Dirección Financiera | 50000 | bar: T-III 8 to T-IV 10
69 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 1.1.2 Aumentada la presencia del MINC a nivel nacional | Elaboración de Protocolo modelo para la creación de festivales a nivel provincial. | Organizar y ejecutar de forma estandarizada fiestas provinciales de arte y la cultura. | 1. Un protocolo elaborado y presentado. 2. Mínimo dos fiestas celebradas en base al protocolo. | 1. Levantar la información. 2. Elaborar borrador de protocolo. 3. Presentar y educar sobre el protocolo. 4. Asesorar su aplicación. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. MAE Cultura 2. Viceministro de Descentralización 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera | 1000000 | bar: T-I 3 to T-IV 12
70 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 5.2.1 Fortalecidos el Arte y la Cultura como asignaturas en los programas escolares | Creación de la Red Nacional de Formación y Capacitación Cultural. | Ser mediador entre la demanda y preparación de oferta de programas acedémicos de temas culturales. | 1. Programas desarrollados. 2. Asociasiones establecidas. 3. Cantidad de personas formadas. | 1. Definir alcance. 2. Identificar los programas en base a necesidades de formación de los sectores. 3. Lograr asociación con las instituciones colaborativas. 4. Formular enlaces entre el usuario y la entidad educativa. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 2. Viceministro de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural 3. Departamento de Vinculación Interinstitucionall 4. Dirección de Comunicaciones 5. Dirección Administrativa 6. Dirección Financiera | 5000000 | bar: T-II 6 to T-IV 12
71 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial) | Sistema de Información Cultural | Contar con un portal de inteligencia institucional funcionando y disponible a la ciudadanía. | 1. Organigrama de la unidad. 2. Solicitudes/facturas adquisiciones tecnológicas. 3. Plantilla diseñada para portal web. | 1. Establecer una unidad responsable. 2. Comprar o desarrollar base de datos. 3. Fortalecer el parque ofimático. 4. Poner en marcha la página web. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Viceministro de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural 2. Dirección de Planificación y Desarrollo 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera | 7000000
72 | 5. Fortalecimiento del Sistema de Formación Artística Especializada | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 5.1.1 Formalizadas las carrera Universitarias en Bellas Artes y Música | Universidad de las Artes y la Cultura | Agotar fase 1: sometimiento a Mescyt del proyecto de formación de universidad | Proyecto aprobado por Mescyt | 1. Definir el alcance para amplitud. 2. Redefinir proyecto de ser necesario. 3. Someter a Mescyt. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. MAE Cultura 2. Bellas Artes 4. Dirección Administrativa 5. Dirección Financiera | 20000000 | bar: T-I 2 to T-II 4
73 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 1.1.1 Fortalecido el rol de órgano rector del sector Cultura del MINC | Realizacion de diálogo del sector cultural. | Evaluar los 25 años de política cultural y perspectiva futura, como primer paso para modificación de Ley de Cultura. | 1. Convocatoria. 2. Registro de participación. 3. Informe de conclusiones. | 1. Definir participantes. 2. Definir plataforma a celebrarse. 3. Realizar convocatoria. 4. Ejecutar el diálogo. 5. Preparar informe de conclusiones. 6. Compartir informe de conclusiones. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. MAE Cultura 2. Viceministro de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural 3. Dirección Jurídica 4. Dirección de Planificación y Desarrollo 5. Dirección Administrativa 6. Dirección Financiera | 100000 | bar: T-II 4 to T-IV 12
74 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural. | Exposición Inmersiva Luis Llosa | Generar contenido para exposición en Museo de Historia. | Convocatoria a exposición. | 1. Gestionar material a exponer. 2. Hailitar espacio en museo. 3. Realizar convocatoria para inauguración. 4. Dar mantenimiento. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Viceministro Patrimonio Cultural 2. Dirección Administrativa 3. Dirección Financiera | 5000000
75 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 1.2.1 Fortalecida la Estructura Organizacional del MINC | Alianza con MINERD | Organizar conjuntamente la Olimpiada de Lectura | Acuerdo firmado. | 1. Realizar listado de propuestas de colaboración. 2. Lograr acercamiento con MINERD para reunión. 3. Pautar acuerdo. 4. Firmar acuerdo. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía 3. Departamento de Vinculación interinstitucional | 3000000
76 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural. | Plan de residencias entre Artistas/Artesanos Expertos y Artesanos de CENADARTE para elevar el nivel de los artesanos, mejorar sus capacidades creativas | Dotar de herramientas a los artesanos para elevar su productividad, calidad de sus productos y conocimientos mercadológicos. | Plan elaborado y presentado al sector. | 1. Elaborar diagnóstico 2. Elaborar Plan de Formación 3.Acercamiento y firma de acuerdo de colaboración con instituciones para respaldo en la iniciativa. 4. Levantamiento de participantes y localidades. 5.Inicio de docencia. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Viceministro Patrimonio Cultural 2.CENADARTE 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera | 500000 | bar: T-I 3 to T-IV 11
77 | 2. Difusión de la Cultura | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciónes culturales a nivel naciónal e internaciónal | 4.2.3 Incrementadas las iniciativas que promueven la imagen país a nivel nacional e internacional | Creación Sello Hecho en República Dominicana, para perseguir calidad, identidad, que responda a simbolos que definen la identidad dominicana. | Elaborar un sello que identifique productos elaborados localmente y que sean representativos de nuestra identidad. | Sello elaborado y lanzado. | 1. Agotar proceso legal y registrar sello 2. Elaboración emblemas y denominación. 3. Levantamiento de productos. 4. Lanzamiento del sello. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. MAE Cultura 2. Viceministro Patrimonio Cultural 3. Dirección Financiera | 2000000 | bar: T-I 3 to T-IV 11
78 | 1. Fortalecimiento Institucional | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema nacional de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.1 Fortalecido el rol de órgano rector del sector Cultura del MINC | Implementación del proyecto "Mamey Creativa" | Aplicar estrategias de economía naranja a través del encadenamieto de actividades para la transformación de ideas a bienes y servicios culturales más profesionales e innovadores. | Estrategias implementadas | 1. Lograr acercamiento y solicitud de cooperación al BID y Colombia. 2. Realizar encuesta al Banco Central 3. Definir estructura de impulso 4. Crear mesa de trabajo interinstitucional del sector público. 5. Crear mesa de trabajo con sector privado 6. Crear programa de mentoría con creativos 7. Crear incubadora creativa 8. Organizar evento tipo feria. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. MAE Cultura 2. Viceministro de Industrias Culturales 3. Dirección Administrativa 4. Dirección Financiera | 15000000 | bar: T-I 3; T-II 5 to T-III 9
79 | 4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 4.1 Fomentar las industrias culturales tradicionales y no tradicionales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 4.1.4 Establecidos nuevos incentivos a la inversión en la industria cultural | Bono Juventud/Cultura | Inventivar a los jovenes del interior del país para que se formen y practiquen en las diversas areas del arte y la gestión cultural y accedan de forma gratuita a espacios de difusión. | Instrumento de incentivo diseñado y funcionando. | 1. Identificar modalidad del incentivo y perfiles que podrían ser incluídos. 2. Identificar socios estratégicos. 3. Definir indicadores de medición de impacto. 4. Lanzamiento del instrumento. | [12 empty] | 1. Gabinete Ministerial | 1. Viceministerio de Patrimonio Cultural 2. Viceministerio de Creatividad y Formación Artística 3. Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía 4. Viceministerio de Industrias Culturales 5. Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial 6. Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural | 15000000 | bar: T-I 3 to T-IV 12
| Total | [20 empty] | 333971338.89
Parámetros: 1) En virtud de los poderes conferidos por los artículos 23 y siguientes de la Ley 41-00, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Cultura podrá modificar, priorizar, agregar o posponer alguna iniciativa inluída en el Plan Operativo Anual 2022. 2) Será responsabilidad del Viceministerio o Unidad Misional identificada como "Responsable" de la iniciativa realizar la solicitud de confirmación de la celebración de la actividad y/o proyecto al Despacho Ministerial con un plazo de treinta (30) días laborables de anticipación. Además de lo anterior, para aquellos casos que apliquen, deberán ser tomados en consideración los plazos contemplados en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 3) En cumplimiento de las Normas y Procedimientos para la Ejecución Física-Financiera del Presupuesto General del Estado, cada trimestre la Dirección Financiera del Ministerio de Cultura solicitará las cuotas de compromisos necesarias para el desarrollo de las actividades incluidas en el Plan Operativo Anual (POA) 2022, siempre y cuando sean solicitadas en los plazos establecidos en el numeral anterior. El resultado de la solicitud anterior dependerá de los niveles de respuesta y disposiciones del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto. 4) La programación operativa del Ministerio de Cultura estará abierta a las modificaciones que deban ser aplicadas en virtud de nuevos reglamentos, resoluciones y/o decretos que emanen del Presidente de la República Dominicana y otros entes reguladores de la administración pública.
Note on X90: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Montos basados totalmente en estimaciones. Desglose: 3 MM charlistas y otros artistas 3.5 MM publicidad e impresiones 3 MM equipo de sonido y tarimas 2 MM alquileres (sillas, mesas) 1.5 M Actividad incubadora

## DATOS
EJES | OBJETIVOS | RESULTADOS | Tipos de Productos | Tipo de Insumo | Tipo de Requerimiento
1. Fortalecimiento Institucional | 1.1 Fortalecer y consolidar el Sistema nacional de cultura, para logar el desarrollo cultural y acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios culturales a través de la descentralización y participación. | 1.1.1 Fortalecido el rol de órgano rector del sector Cultura del MINC | Estratégico | Humano | Intervención de otra unidad
2. Difusión de la Cultura | 1.2 Implantar y establecer un sistema de Gestión de la Calidad orientado a la mejora continua de las operaciones, la gestión humana y la infraestructura tecnológica institucionales. | 1.1.2 Aumentada la presencia del MINC a nivel nacional | Metas Presidenciales | Tecnológico | Intervención de entidad externa
3. Conservación y Salvaguarda del Patrimonio Material e Inmaterial | 2.1 Promover y fomentar nuestras manifestaciones culturales a nivel nacional e internacional | 1.1.3 Aumentados los acuerdos interinstitucionales para el logro de iniciativas del sector Cultura | Estratégico NO Priorizado | Infraestructura | Insumo Presupuestario
4. Fomento y Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas | 2.2 Fortalecer los vínculos entre nuestra cultura y la diáspora | 1.2.1 Fortalecida la Estructura Organizacional del MINC | Rutinario | Proceso
5. Fortalecimiento del Sistema de Formación Artística Especializada | 3.1 Salvaguardar las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial en los territorios. | 1.2.2 Implementado el Modelo de Gestión de Calidad "Marco Común de Evaluación (CAF)
| 3.2 Fomentar el Patrimonio cultural inmueble en los territorios. | 1.2.3 Implementado el Sistema de Gestión por competencias
| 3.3 Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble nacional. | 1.2.4 Implementadas las NORTICs en la institución
| 4.1 Fomentar las industrias culturales tradicionales y no tradicionales, y los mercados de bines y servicios culturales como instrumentos para el desarrollo sostenible | 2.1.1 Aumentados los programas de incentivo a la producción artística y acceso a espacios de creación artística y cultural.
| 4.2 Desarrollar mecanismos que fortalezcan el intercambio de productos culturales con el Sector Turismo. | 2.1.2 Aumentadas las estrategias para fomento del libro y la lectura
| 5.1 Fortalecer el Sistema de enseñanza de las Bellas Artes | 2.2.1 Aumentados los proyectos y planes para vincular la diáspora a la cultura nacional
| 5.2 Robustecer la formación en temas de cultura y el Sistema de Escuelas Libres | 3.1.1 Aumentada la documentación, registro y publicaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial (Patrimonio Cultural Inmaterial)
3.1.2 Aumentadas las publicaciones de estudios sobre las prácticas, manifestaciones y valores culturales
3.2.1 Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural.
3.2.2 Aumentadas las publicaciones de estudios sobre bienes del Patrimonio Cultural.
3.2.3 Aumentado el patrimonio cultural inmueble recuperado en los territorios
3.2.4 Establecido Sistema georeferencial sobre el patrimonio cultural para consulta virtual
3.3.1 Aumentada la promoción de los bienes muebes del patrimonio cultural nacional
4.1.1 Realizada la medición de la Cuenta Satélite de Cultura
4.1.2 Aumentada la cantidad de PYMES del sector cultural formalizadas
4.1.3 Aumentada la promoción de las industrias culturales
4.1.4 Establecidos nuevos incentivos a la inversión en la industria cultural
4.1.5 Aumentadas las oportunidades a las nuevas expresiones culturales/Industrias Culturales no tradicionales
4.2.1 Aumentada la creación de espacios virtuales para la difusión de los monumentos, sitios, museos y manifestaciones del Patrimonio Cultural
4.2.2 Incrementados proyectos que promueven la imagen país a través del carnaval a nivel nacional e internacional
4.2.3 Incrementadas las iniciativas que promueven la imagen país a nivel nacional e internacional
5.1.1 Formalizadas las carrera Universitarias en Bellas Artes y Música
5.2.1 Fortalecidos el Arte y la Cultura como asignaturas en los programas escolares
5.2.2 Aumentada la profesionalización/competencias de los RRHH del Sistema de Cultura en áreas especializadas vinculadas a las prioridades nacionales de arte y la cultura
5.2.3 Ampliado el Sistema Nacional de Escuelas Libres