## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Ministerio de Cultura |  |  |  | Cantidad de Servidores: 1042 |  |  | Teléfonos: 809-221-4141
Titular de la institución: Milagros Germán Olalla |  |  |  | Sector Gubernamental: Cultural |  |  | Página Web: https://www.cultura.gob.do/
Objetivo General: Definir las políticas culturales de la Nación que tendrán un carácter normativo para las instituciones públicas y privadas y constituirán un marco de referencia obligado al efectuar los procesos de administración, de apoyo técnico, planificación y de desarrollo cultural e institucional.
Actividad no. | Actividad | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | 1. Realizar sensibilización sobre las funciones de la CIGCN (Decreto 791-21) y la importancia de los valores éticos a través de correos electrónicos, comunicaciones, circulares y difución en las redes sociales. 2. Fomentar el uso de los buzones de denuncias. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. Comunicaciones | Todo el año | 12 | N/A
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Difundir los valores institucionales en redes sociales, correos, murales, pantallas de las pc, circulares y comunicaciones. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. Comunicaciones / Dpto. TIC | Todo el año | 8 | N/A
3 | Impulsar a los artistas a crear obras con materiales reciclables. | Realizar talleres con el apoyo de la Embajada de Alemania para concientizar a los artistas en la creación de obras con materiales reciclables. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. Relaciones Internacionales | Todo el año | Dependerá de las acciones que se vayan a realizar. | N/A
4 | Involucrar al sector empleador en la promoción y desarrollo de la Olimpiada Nacional de Recolección de Materiales Reciclables. | Realizar encuentro con el Ministerio de Trabajo a los fines de determinar las acciones alineadas al desarrollo de la Olimpiada Nacional de Recolección de Materiales Reciclables. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Ministerio de Trabajo | Todo el año | Dependerá de las acciones que se vayan a realizar. | N/A
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
5 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Realizar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la Ministra ante todos los colaboradores. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de compromisos éticos firmados. | CIGCN / Dir. Comunicaciones / Dpto. Protocolo y Eventos | 1er Trimestre | 1 | 1
6 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Elaborar auditoría. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | CIGCN | 1er Trimestre | 1 | 9
7 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | Elaborar matriz institucional de los sujetos obligados a presentar declaración jurada y remitir a DIGEIG. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | CIGCN | 1er Trimestre | 1 | 9
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
8 | Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Gestionar capacitación Norma ISO 31000 - 37000 - 37301 (remitir comunicaciones, correos electrónicos, circulares, etc.) | -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | 1er, 2do y 3er Trimestre
9 | Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Gestionar capacitación Norma ISO 31000 - 37000 - 37301 (remitir comunicaciones, correos electrónicos, circulares, etc.) | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | 1er, 2do y 3er Trimestre
10 | Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Gestionar capacitación Norma ISO 31000 - 37000 - 37301 (remitir comunicaciones, correos electrónicos, circulares, etc.) | -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | 1er, 2do y 3er Trimestre
11 | Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Gestionar capacitación Norma ISO 31000 - 37000 - 37301 (remitir comunicaciones, correos electrónicos, circulares, etc.) | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | 1er, 2do y 3er Trimestre
12 | Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Gestionar capacitación Norma ISO 31000 - 37000 - 37301 (remitir comunicaciones, correos electrónicos, circulares, etc.) | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | 1er, 2do y 3er Trimestre
13 | Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción. | Implementar el modelo de gestión de riesgos de corrupción. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er, 2do y 3er Trimestre
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
14 | Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta. | 1. Realizar taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta. 2. Realizar encuesta y/o analisis FODA a los fines de elaborar Código de Integridad y Conducta en el contexto del Ministerio de Cultura. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er Trimestre | 1 | 9
14 | Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad, | Realizar socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er Trimestre | 1
15 | Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. | Implementar Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN | 1er Trimestre | 1
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
16 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Gestionar talleres (remitir comunicaciones, correos electrónicos, circulares, etc.) Difundir en redes sociales. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | Todo el año | N/A | N/A
17 | Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad | 1. Realizar actividades que fomenten el valor de la integridad en los colaboradores del Ministerio. 2. Difundir en redes sociales. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | Todo el año
18 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “Políticas de Integridad” dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas". | Difundir las acciones contenidas en las Políticas de Integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. Comunicaciones | Todo el año
19 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Elaborar Programa Interno de Formación para la Integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN / Dir. RRHH | Todo el año
Note on C25: Evelin De Jesús Fernández Jiménez: Entendemos que esta norma abarca todos los temas planteados en las actividades.

## Compromisos asumidos
Compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023
No. | Cantidad de instituciones comprometidas | Actividad consolidada | Instituciones | Observaciones
1 | 10 | Evento Institucional para lectura y firma del compromiso ético de las MAE | DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, Tesorería Nacional, ONAPI | Socialización de la importancia y aplicación de estas.
2 | 6 | Taller para mitigación de riesgo de corrupción | DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, MITUR, FEDA, INAGUJA | Capacitación a los colaboradores
3 | 1 | Capacitación a las CIGCN y OIG normas ISO | DGII | Todas las CIGCN y OIG
4 | 1 | Creación de audiovisual dirigido por las CIGCN y OIG | INFOTEP | Capsulas mensuales con información que incrementen los valores y mitiguen riesgos de corrupción
5 | 31 | Crear campaña educativa sobre valores íntegros, derechos ciudadanos. | DGBN, DIECOM, MITUR, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDA, FONPER, INAGUJA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, INAP, MAP, INFOTEP, Tesorería Nacional, ONAPI, ONAMET, Consejo Nacional para el VIH SIDA, CNZFE, JARDIN BOTANICO, DGDF. | Con el fin de impactar a los colaboradores y estudiantes técnicos
6 | 1 | Realizar la campaña CONDUCE CON INTEGRIDAD dirigida por el INTRANT, utilizando las redes sociales. | INTRANT | Prevista para la semana de la seguridad vial
7 | 2 | Campaña de capacitación dirigida a los hijos de colaboradores | DGBN, INFOTEP | Con el fin de crear conciencia
8 | 3 | Campaña de limpieza playas, higiene ambiental | Comedores Económicos, Medio Ambiente, SIUBEN
9 | 18 | Capacitación constante a los colaboradores | DGM, DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDA, FONPER, INAGUJA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, SeNaSa, Onapi, CNZFE, JARDIN BOTANICO | Realizando talleres, actividades lúdicas, y reuniones mensuales
10 | 13 | Hacer campaña de publicidad interna sobre la aplicación de la integridad y transparencia | DGM, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, INFOTEP, MITUR, FEDA, INAGUJA, INAZUCAR, ONAMET, DGBN, CNZFE, JARDIN BOTANICO, DIECOM | Crear conciencia sobre aplicar valores para modelar una conducta apegada a los valores institucionales.
11 | 1 | Extensión del compromiso ético a los directores, financieros y gestos de activo fijos | IDECOP
12 | 7 | Evaluación y seguimiento de la aplicación de las normas y políticas de conducta, integridad y ética cada año | DIGECINE, IDECOP, MINERD/DIGEPRES/MEPYP, CNZFE-MIMARENA | Dar seguimiento a los acuerdos de mejora, conducta, bienes Inmuebles.
13 | 15 | Rendición de cuenta de lo que realizan las CIGCN y OIG | DGM, DGII, Dirección General de Pasaporte, INESPRE, DIGEIG, IDECOOP, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, FEDA, FONPER, INAGUJA, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Compras y contrataciones | Actividad realizada para crear confianza en la institución, siendo un referente para los estándares de integridad y dar a conocer los trabajos de las CIGCN y OIG
14 | 6 | Impulsar a los artistas a crear obras con materiales reciclables | Ministerio de Cultura, Dirección General de Compras y contrataciones, Ministerio Agricultura, Ministerio de Deporte, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente, | Promover los trabajos de recolección de materiales desechables
15 | 1 | Sensibilización en las gobernaciones sobre materia de control | Ministerio de Interior y Policía
16 | 17 | Capacitación para las CIGCN y OIG de la ley 340-06 | Dirección General de Compras y Contrataciones
17 | 10 | Involucrar al sector empleador en la promoción y desarrollo de la olimpiada nacional de recolección de materiales reciclables | Ministerio de Trabajo en colaboración con Ministerio de Deporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldías Municipales.
18 | 1 | Resolución para establecer plazo de respuesta interna | MIDEREC
19 | 1 | Establecer mecanismos que especifiquen reducción de fondos | MIDEREC
20 | 2 | Hacer una capacitación sobre colusión en las contrataciones públicas con PROCOMPETENCIA, utilizando la plataforma de INFOTEP. | PROCOMPETENCIA/ INFOTEP
21 | 1 | Insertar el tema de CONDUCE con integridad y seguridad vial como parte del módulo de formación humana del INFOTEP. | INTRANT
22 | 1 | Crear sellos, tarjetas, estampillas alegóricas a temas de ética e integridad, deporte, recursos naturales y capacitación magisterial. | INPOSDOM
23 | 1 | Capacitación a maestros y a estudiantes en el área de educación física | INAFOCAM, INEFI
24 | 2 | Realizar una premiación donde la máxima autoridad reconozca a los colaboradores que mejor represente los valores institucionales. | FEDA, INAGUJA,
25 | 1 | Realizar talleres sobre la ley 02-2021 | FEDA
26 | 2 | Realizar Charla sobre la integridad en el consumo de Recursos hidroeléctrico | INAZUCAR, EDENORTE | Apoyo logístico con DIGEPRES
27 | 1 | Completar borrador de indicaciones a tomar, socializando con los demás miembros de la comisión y a lo interno de la institución. | SIUBEN
28 | 1 | Buenas prácticas, presentación a SIUBEN, ONAPI, Tesorería Nacional | SENASA
29 | 1 | Incluir en el POA y Presupuesto de 2023 la implementación de la Norma ISO 37001 para las áreas de compras, sanciones y prevención de lavado de activos | SB
30 | 1 | Meteorología como órgano técnico científico asume el compromiso de remitirle al Estado del Tiempo a las instituciones para las actividades que realicen con el fin de que estas les sean realizados. Eje principal: prevención charla sobre los valores a lo interno de la Institución | ONAMET
31 | 2 | Jornada de Limpieza en las Playas. | DGBN, DIECOM
32 | 1 | Ayudas comunitarias (alimentos, medicamentos y ropa) | DIECOM | PROMESCAL, OMSA, Plan Social
33 | 7 | Jornada de limpieza de costas | DIECOM, Comedores económicos, medio ambiente, siuben, (ACUARIO NACIONAL, COE, MEDIO AMBIENTE) | Medio ambiente
34 | 2 | Rally en Valores (Reforzamiento Institucional) | CNZFE-JARDIN BOTANICO
35 | 1 | Encuestas de Integridad | CNZFE
36 | 5 | Operativo de Limpieza y forestación | DIGECAC, DGDF/DGBN/DGCINE/DIECOM
37 | 1 | Cine Sobre Ruedas | DGCINE
38 | 2 | Operativo entrega raciones cruda a zona vulnerables | Plan social, gabinete social. | Trabajar en conjunto

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica