## Plan de trabajo 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2021
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Ministerio de Cultura |  |  | Cantidad de Servidores: 300 |  |  |  | Teléfonos: 809-221-4141
Titular de la institución: Carmen Hereria |  |  | Sector Gubernamental: Cultural |  |  |  | Página Web: http://www.cultura.gob.do/
Actividad no. | Actividad | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | PARA LLENADO DE LA CEP
|  |  |  | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
1 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, a partir de la comprensión de conceptos básicos y ejercicios de reflexión. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados | Coordinador(a) operativo de Educación y el Miembro de apoyo a esta área | T1 | No presencial | 3 | 250 | Correo sencibilizacion: Importancia de la ética y valores en la gestion pública. Fecha 22 Enero 2021 |  | T1
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades, sobre los siguientes temas: 1. Acoso laboral o mobbing. 2. Resolución de conflictos en el ambiente laboral. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador(a) operativo de Educación y Miembro de apoyo a esta área | T1 | Presencial | 1 | 50 | Cine forums: Sencibilizacion a los servidores públicos sobre resolucion de conflitos en el ambiente laboral. 17 febrero 2021 | Presencial | T2
3 | Dar seguimiento a que el personal de nuevo ingreso reciba formación en ética como parte del programa de inducción de la institución. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de empleados de nuevo ingreso que hayan recibido inducción en ética pública. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | Todo el año | Presencial | 1 | Todos | Brochours Inductivo: Entregar al personal de nuevo ingreso por un representante del departamento de RRHH y del comité de ética. | No presencial | T1/T2/T3
4 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Promoción de los medios disponibles para estos fines. b. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas. | - Cuadro control de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías firmado por el quorum de la CEP. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de solictudes de asesorías recibidas y atendidas. | Miembro de apoyo al coordinador de ética | Todo el año | Mixta |  | Todos | Promoción de los medios disponibles para estos fines los empleados a traves de correos electronicos y afiches impresos colocados en diversas areas del Ministerio de Cultura. | Mixta | T3
5 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Coordinador(a) General y Secretario(a) | Abril | Presencial | 1 | 200 | Charla sencibilización sobre la importancia de la ética laboral. |  | T4
Producto 2 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas. | [8 empty] | T1/T2
6 | a. Gestionar la implementación de mejoras propuestas en el diagnostico arrojado por la encuesta de clima ético institucional aplicada en el 2020, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales. b. Aplicar modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG, en caso de no haberla aplicado durante el 2020. En base a los resultados levantar diagnostico y hacer recomendaciones de mejora. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. - Diagnostico elaborado. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. - Cantidad de diagnosticos elaborados. | Secretario(a) | T2 | Presencial | 1 | 300 | Realizar la encuentra de clima ética institucional proporacionada por la DIGEIG. |  | T1/T3
7 | Gestión de denuncias: a. Mantener medios disponibles para la recepción de denuncias. b. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. c. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias firmada por el quorum de la CEP. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. - Cantidad de denuncias recbidas y atendidas. | Coordinador(a) operativa de ética | Todo el año | Mixta | 4 | 300 | Gestionar la colocación de 4 buzones para las denuncias. Revisión de las denuncias en las reuniones mensuales del comité de ética. Enviar correo explicativo de como se debe realizar las dununcias en los buzones colocados. |  | T1/T4
8 | Códigos de pautas éticas: a. Mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | - Base de datos actualizada. - Código(s) de pautas éticas firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Coordinador(a) operativo de ética y el miembro de apoyo de esta área. | Todo el año | Presencial | 1 | N/A | Investigar los funcionarios nombrados por decreto y gestionar la firma en el registro. |  | T2/T3
9 | Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de los firmantes. | - Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Coordinador(a) operativa de ética | T4 | No presencial | 12 | 7 | Envio de las actas de reuniones del comité de ética y un informe semestral de las actividades realizadas. |  | T2/T4
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de promociones realizadas. | Coordinador(a) operativo de ética y el miembro de apoyo de esta área. | T2 | No presencial | 1 | 7 | Actualización de codigo de ética existente, y solicitud de impresión para distribución al personal del Ministerio de Cultural. |  | T3/T4
11 | Participar de forma activa en las acciones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestión de riesgos de corrupción. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad y tipo de actividades. - Aciones realizadas. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | Todo el año | Presencial |  | 7 | Asistencia de los miembros de comité de ética según la solicitud.
12 | Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | - Un informe semestral remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | T2/T4 | No presencial | 2 | 7 | Reunión con el/la encargado/a de compras para la verficación correcta de los procesos. |  | T2/T3/T4
Producto 3 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética pública en las instituciones donde operan. | [8 empty] | Todo el año
13 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Secretario(a) | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | Reunión del comité de ética mensualmente.
14 | Plan de trabajo 2022: a) Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2022, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. | - Acciones relizadas para gestión de asignación de fondos. - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de acciones realizadas. - Cantidad de planes validados. | Coordinador(a) General | T4 | No presencial | 1 | 1 | Solicitar los fondos de actividades del comité de ética al área administrativa y la presentación de plan operativo a realizar durante el 2022.
| b) Gestionar la validación del plan de trabajo 2022, según los parametros establecidos por la DIGEIG. |  |  |  | T4 | No presencial | 1 | 1
Leyenda
|  | T1 | 1er. trimestre (enero-marzo 2021)
|  | T2 | 2do. trimestre (abril-junio 2021)
|  | T3 | 3er. trimestre (julio-septiembre 2021)
|  | T4 | 4to. trimestre (octubre-diciembre 2021)

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20