## t-4
Informe de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras julio-septiembre 2026
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0216 - Ministerio de Cultura
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.
Visión | Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.6 | Cultura e identidad nacional en un mundo global
Objetivo(s) específico(s): | 2.6.1 | Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 12; Programa 13
Descripción: | Programa 12: Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial] Programa 13: -Fomento y desarrollo de la cultura
Beneficiarios: | Artistas, escritores y poetas, Publico en general, Creadores e intelectuales, Poblacion nacional y extranjera
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
390855433 | 370066292 | 531875462 | 390343099 | 390343099 | 306080162.11 | 385571225.37 | 385571225.37 | 57.55%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
T4 |  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1
5849- Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales | Número de publicaciones | 7 | 3649373.33 | 3 | 1449888.33 | 3 | 1445507.8 | 100% | 99.7%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural | Número de artistas premiados | 29 | 15210055.14 | 0 | 0 | 0 | 2785249.73 | 0% | 0%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural | Número de profesionales recibiendo formación | 13056 | 39292726.86 | 7100 | 7757591.83 | 7100 | 7763251.64 | 100% | 100.1%
6530- Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura | Número de participantes | 317230 | 216700679.25 | 0 | 37309664.26 | 0 | 38474800.27 | 0% | 103.1%
5850- Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento | Número de participantes | 42335 | 238033368.54 | 11000 | 48866758.03 | 11176 | 47763796.69 | 101.6% | 97.74%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 1)5849 2)5851 3) 7726 4) 6530 5) 5850
Descripción del producto: | 1) Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales 2) Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural 3) Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural 4) Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura 5) Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento
Logros alcanzados: | Cumplimiento de Premiación de las expresiones del arte y la cultura
Cumplimiento de Desfile Nacional de Carnaval
Cumplimiento de Festivales de las expresiones artísticas y culturales
Causas y justificación del desvío: | Segundo Semestre:
| Producto 5849: | El producto 5849 no presenta Desviación física ni financiera
| Producto 5851: | El Producto 5851 presenta una desviación Financiera de un 100%. Esta Ejecución financiera corresponde a incumplimiento de las aprobaciones presupuestarias solicitada al inicio del período2026 en la gran modificación establecida por el órgano rector, las cuales no fueron aprobadas oportunamente para la realización de Feria Regional del Libro 2026 . Estos factores ocasionaron que la ejecución financiera presentara variación entre el presupuesto programado y los gastos efectivamente ejecutado en los diferentes productos, No obstante, las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de cumplir con los objetivos y asegurar la continuidad de las operaciones, procurando en todo momento un uso eficiente y responsable de los recursos disponibles.
| Producto 7726: | El Producto 7726 no presenta desviación física ni financiera
| Producto 6530: | El Producto 6530 no presentan desviación Financiera
| Producto 5850: | El Producto 5850 no presenta desviación física ni financiera.
.
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Luis A. Rodríguez G. |  |  | Ana De Peña
Encargado |  |  | Directora
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP |  |  | Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección de Planificación y Desarrollo

## Datos del Producto
Producto | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado
5849 | 6800000 | 3300000 | 2144992.8
5851 | 16411200 | 18935400 | 5725344.86
7726 | 20000000 | 26631550 | 11123998.14
6530 | 80000000 | 223492886 | 104084746.7
5850 | 267644233 | 259515626 | 183001079.61
total | 390855433 | 531875462 | 306080162.11